## Folha1
CAMAVI Notas
Integrantes do grupo
Entrega 1 | Carolina Ortega |  | 31935214
| Matheus Mendes |  | 31944507
| Vinicius Sampaio |  | 31933130
| Atividade | Descrição | Data de início | Duração (h) | Progresso | Responsável | Dependência | 2021-08-23 | [6 empty] | 2021-08-30 | [6 empty] | 2021-09-06
| T1: Definição do grupo | Momento em que os componentes do grupo se encontram e entram de acordo. | 2021-08-23 | 2h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| T1: Definição do tema | Momento em que os componentes do grupo decidem qual tema será abordado no projeto. | 2021-08-23 | 6h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius |  | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
| T1: Especificar os requisitos do projeto | Momento em que refletimos sobre o que terá no nosso projeto, quais serão as funcionalidades, como o site irá funcionar. Definir ao menos seis requisitos. | 2021-08-25 | 4h | 100% | Matheus e Vinicius | bar: s to s
| T1: Criação do wireframe dos requisitos | Prototipação do nosso projeto de acordo com pelo menos dois requisitos definidos anteriormente. | 2021-08-27 | 3h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius | bar: s to q
| T2: Planejamento | Cronograma do projeto, de acordo com o template de Gantt, para definir as tarefas, prazos e responsáveis. Este cronograma pode ser modificado. | 2021-08-27 | 4h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius | - | bar: q
| T2: Diagrama de domínio | Criação de um modelos de domínio para o projeto, identificando as classes, atributos, generalizações e associações. | 2021-09-01 | 2h | 100% | Carolina | bar: s to t
| T3: Descrição da arquitetura | Definir qual será a arquitetura presente em nosso projeto e seus conceitos principais. | 2021-09-01 | 1h | 100% | Carolina | T2 | bar: s to s
| T3: Diagrama de pacotes e componentes | Modelar a arquitetura utilizando o diagrama de pacotes e de componentes. | 2021-09-01 | 2h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius
| E1: Implementação de duas funcionalidades | Implementação na linguagem escolhida de pelo menos duas funcionalidades, tanto em front-end como em back-end. | 2021-09-04 | 50h | 100% | Matheus (front-end) Vinicius (back-end) | T1
| E1: Criação de testes unitários | Teste dos dados e componentes (válidos e inválidos) que foram implementados no período de desenvolvimento. | 2021-09-07 | 2h | 100% | Vinicius
| E2: Criação e formatação do documento | Criação e Formatação do documento de acordo com o que foi pedido na entrega 1. | 2021-09-07 | 8h | 100% | Carolina
| E2: Criação de versionamento | Criação do documento de controle de versões através do GitHub. | 2021-09-04 | 1h | 100% | Matheus e Vinicius
| E2: Criação dos vídeos | O primeiro vídeo será de uma breve explicação do projeto e planejamento. O segundo vídeo apresentará a arquitetura utilizada e a implementação do MVP. | 2021-09-10 | 3h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius
| E2: Arquivo de código | Registro do código em um arquivo (.zip) para a entrega. | 11/09/2021 | 1h | 100% | Carolina, Matheus e Vinicius